## MML
INDICADORES DE RESULTADOS
CUENTA PUBLICA 2024
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
a) Nombre del Ente: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
b) Periodo:TERCER TRIMESTRE 2024
c) INDICADORES PARA RESULTADOS
d) Nivel | e) Resumen Narrativo | f) Nombre del Indicador / Descripcion del Indicador | g) Formula / Descripcion de la formula | h) Frecuencia | i) Unidad de Medida | j) Valores Variables Programados | k) Meta Programada | l) Valores de las variables logrados | m) Avance de la Meta
[9 empty] | Trimestre | Acumulado
FIN OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL | Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de genero; mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos que cumplan con la normatividad aplicable. | Porcentaje de planteles educativos benefiados Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados, con respecto al total de planteles aprobados para beneficiar | (PlB/PlAp)*100 (PlB = Planteles educativos beneficiados/PlAp = Planteles educativos beneficiados en el ejercicio fiscal anterior inmediato) | Anual | Variacion porcentual | (222/293)*100 | 75.77 | (0/0)*100 | 0 | 105.61
PROPÓSITO Objetivo del Programa | Los planteles educativos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa cuentan con una eficiente gestión de aprobación de obra pública | Porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa Este indicador mostrará el porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa; con respecto al total de tramites solicitados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa | (TrAp/ToTr)*100 (TrAp= Tramites administrativos aprobados / ToTr=Total de tramites solicitados)*100 | Anual | Porcentual | (139/142)*100 | 97.89 | (0/0)*100 | 0 | 100
Componente 1 | Actas de entrega recepción de construcción y rehabilitación elaboradas | Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas de construcción y rehabilitación en el año, con respecto a las actas de entrega recepción por formalizar en el año Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación en el año; con respecto a las actas de entrega recepción por formalizar en el año | (ERF/ERPF)*100 (ERF = Actas de entrega recepción formalizadas en el año/ERPF = Actas de entrega recepción por formalizar en el año)*100 | Trimestral | Porcentual | (233/277)*100 | 84.12 | (13/15)*100 | 86.67 | 96.43
Actividad 1.1 | Elaboración de expedientes técnicos | Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los expedientes tecnicos solicitados para los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión | (ExpTec/ExpTecSol)*100 (ExpTec = Expedientes técnicos/ExpTecSol = Expedientes técnicos solicitados)*100 | mensual | Porcentual | (31/43)*100 | 72.09 | (78/128)*100 | 60.94 | 66.12
Actividad 1.2 | Contratación de Obras | Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año Este indicador mostrará el porcentaje de obras contratadas para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con respecto de las obras aprobadas para construcción y rehabilitación | (ObCn/ObrAp)*100 (ObCn= Obras contratadas/ObrAp = Obras aprobadas para construcción y rehabilitación)*100 | mensual | Porcentual | (8/30)*100 | 26.67 | (44/97)*100 | 45.36 | 37.41
Actividad 1.3 | Terminación de obras ejecutadas | Porcentaje Porcentaje de obras terminadas Este indicador mostrará el porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación terminadas físicamente, con respecto al total de obras con contrato vigente de construcción y/o rehabilitación en el año | (Ejc/ObCoV)*100 (Ejc= Obras terminadas/ObCoV = Obras con contrato vigente)*100 | mensual | Porcentual | (26/317)*100 | 8.2 | (22/336)*100 | 6.55 | 13.6
Componente 2 | Expedientes para apoyo a planteles e Instituciones educativas entregados | Porcentaje de expedientes para apoyo a planteles e Instituciones educativas entregados Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes para apoyo a planteles e Instituciones educativas entregados, con respecto a los Expedientes para apoyo a planteles e Instituciones educativas solicitados | (ExAE/ExAS)*100 (ExAE = Expedientes para apoyo entregados/ExAS = Expedientes para apoyo solicitados)*100 | Trimestral | Porcentual | (556/1120)*100 | 49.64 | (12/16)*100 | 75 | 35.16
Actividad 2.1 | Elaboración de validaciones de campo de solicitudes recibidas | Porcentaje de validaciones de campo elaboradas Este indicador mostrará el porcentaje de validaciones de campo elaboradas para expedientes de apoyo a planteles e Instituciones educativas, con respecto a las validaciones de campo solicitadas para apoyo a planteles e instituciones educativas solicitadas | (ValCR/ValCS)*100 (ValCR= Validaciones de campo elaboradas/ValCS = Validaciones de campo solicitadas )*100 | mensual | Porcentual | (170/190)*100 | 89.47 | (48/53)*100 | 90.57 | 64.97
Actividad 2.2 | Elaboración de proyectos integrales | Porcentaje de proyectos integrales elaborados Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos integrales elaborados, con respecto a los proyectos integrales solicitados | (PrIn/ProS)*100 (PrIn = Proyectos integrales elaborados/ProS = Proyectos integrales solicitados)*100 | mensual | Porcentual | (428/844)*100 | 50.71 | (5/12)*100 | 41.67 | 35.48
Actividad 2.3 | Elaboración de presupuestos | Porcentaje de presupuestos elaborados Este indicador mostrará el porcentaje de presupuestos elaborados, con respecto a los presupuestos solicitados | (PtoE/PtoS)*100 (PtoE = Presupuestos elaborados/PtoS = Presupuestos solicitados )*100 | mensual | Porcentual | (556/1120)*100 | 49.64 | (13/24)*100 | 54.17 | 34.49
Componente 3 | Constancias de entrega de equipamiento elaboradas | Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas, con respecto de las constancias de entrega de equipo solicitadas | (CEEq/CEEqS)*100 (CEEq=Constancia de entrega elaboradas/StR=Solicitudes recibidas para la entrega de equipo)*100 | Trimestral | Porcentual | (750/750)*100 | 100 | (573/573)*100 | 100 | 100
Actividad 3.1 | Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento | Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de los expedientes tecnicos solicitados | (ExTeE/ExTeS)*100 (ExTeE = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados/ExTeS = Expedientes técnicos de equipamiento solicitados)*100 | mensual | Porcentual | (8/8)*100 | 100 | (0/0)*100 | 0 | 12.5
Actividad 3.2 | Contratación de equipamiento | Porcentaje de contratos de equipamiento elaborados Este indicador mostrará el porcentaje de contratos de equipamiento elaborados, con respecto a los contratos de equipamiento solicitados | (CEq/CEqS)*100 (CEq = Contratos de equipamiento elaborados/CEqS = Contratos de equipamiento Solicitados)*100 | mensual | Porcentual | (25/25)*100 | 100 | (1/1)*100 | 100 | 88.89